## Planifikazioa
1 ERRONKA ¦ TSB RETURNS
Taldearen hitzarmena
LAN TALDEAREN BARNE FUNTZIONAMENDUA:
KONPROMEZUAK |  |  | HOBETZEKO EKINTZAK |  |  | ARDURADUNA |  |  | PARTEHARTZAILEAK
Klasera egunero etortzeko |  |  | Denbora planifikatu |  |  | Idazkaria |  |  | Lander Chamorro
Lana egunero eraman | [5 empty] | Bozeramailea |  |  | Lander ¦ Ander
Egunerokoa egunera eraman | [5 empty] | Koordinatzailea |  |  | Ander Ibañez
Materialak
ASTEA | ATAZA | ENTREGA | NOLA EGINGO DA |  |  | AURREIKUSITAKO DENBORA | ARDURADUNA | ATAZAREN EGOERA | IRAKASLEAREN ONESPENA
|  |  | TALDEAN | BINAKA | BANAKA
16/10/2023 - 20/10/2023 | TALDEA: Taldea garatu (izena, lema, logoa...) |  | TSB |  |  |  | LANDER | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | TALDEA: Talde kontratua ezarri eta sinatu (txantiloiarekin egina) |  | TSB |  |  |  | ANDER | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | TALDEA: Parametroak zehaztu |  | TSB |  |  |  | TSB | PROZESUAN
16/10/2023 - 20/10/2023 | TALDEA: Proposamenak egin eta aurkeztu |  |  |  | TSB |  | TSB | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | TALDEA: Erronkak definizioak sortu eta aurkeztu |  |  |  | TSB |  | TSB | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | TALDEA: Talde proposamenak juntatu |  | TSB |  |  |  | TSB | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | APP: Diseinua egin eta ideia printzipalak azaldu. |  | TSB |  |  |  | TSB | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | APP: Logoa prestatu, itxura txukundu,… |  |  |  | ANDER |  | ANDER | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | APP: Zein datu base erabiliko dugun aukeratu (SQLIte) |  |  |  | LANDER |  | LANDER | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | APP: Menuaren itxura egin |  | TSB |  |  |  | ANDER | PROZESUAN
16/10/2023 - 20/10/2023 | ERP: Odoo nun edukiko dugun eta nola aukeratu |  | TSB |  |  |  | LANDER | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | ERP: Datu basearen instalazioa (PostgreSQL) |  |  |  | LANDER |  | LANDER | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | ERP: Odoo instalatu eta konfiguratu (moduluak) |  | TSB |  |  |  | TSB | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | ERP: Erabiltzaileak sortu eta beraien pantailak egin (KOMERTZIALA ETA KONTABILITATEA) |  | TSB |  |  |  | TSB | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | ENPRESA: Enpresaren ideia pentsatu eta idatzi |  | TSB |  |  |  | TSB | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | ENPRESA: Forma juridikoa |  |  |  | LANDER |  | LANDER | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | ENPRESA: ODS |  |  |  | LANDER |  | LANDER | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | ENPRESA: Canvas taula |  |  |  | LANDER |  | LANDER | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | ENPRESA: Merkatu ikerketa |  |  |  | LANDER |  | LANDER | EGINDA
30/10/2023 - 03/11/2023 | ERP: Datu baseko beharrezko taulak aukeratu |  | TSB |  |  |  | TSB | EGINDA
30/10/2023 - 03/11/2023 | ERP: Portuak aldatu |  | TSB |  |  |  | TSB | EGINDA
30/10/2023 - 03/11/2023 | INTERFAZ: Logina bukatu |  |  |  | ANDER |  | ANDER | EGINDA
30/10/2023 - 03/11/2023 | INTERFAZ: Diseinuarekin hasi |  |  |  | ANDER |  | ANDER | PROZESUAN
30/10/2023 - 03/11/2023 | INTERFAZ: Pantailak planifikatu |  | TSB |  |  |  | TSB | PROZESUAN
30/10/2023 - 03/11/2023 | APP: Konexio klasea sortu (PostgreSQL) eta lortu |  |  |  | ANDER |  | ANDER | EGINDA
30/10/2023 - 03/11/2023 | APP: SQLite-n sarrerak egiteko klasea |  | TSB |  |  |  | TSB | PROZESUAN
30/10/2023 - 03/11/2023 | APP: SQLite-ko taulak sortzeko klasea |  |  |  | ANDER |  | ANDER | PROZESUAN
06/11/2023 - 10/11/2023 | INTERFAZ: PostgreSQL-ra konektatzeko konexio klasea sortu |  |  |  | ANDER |  | ANDER | EGINDA
06/11/2023 - 10/11/2023 | INTERFAZ: Grafikoak egin |  | TSB |  |  |  | TSB | PROZESUAN
06/11/2023 - 10/11/2023 | DA: Taulak selekzionatu |  | TSB |  |  |  | TSB | EGINDA
06/11/2023 - 10/11/2023 | DA: Taulen kolumnak hartu eta taula berria sortu behar ditugun datuekin |  | TSB |  |  |  | TSB | EGINDA
06/11/2023 - 10/11/2023 | DA: MySQL-en komertziala taulak egin |  | TSB |  |  |  | TSB | EGINDA
06/11/2023 - 10/11/2023 | APP: Login-a egin |  |  |  | ANDER |  | ANDER | EGINDA
06/11/2023 - 10/11/2023 | ZERBITZU: Hariak erabili postgre-android studio konektatzeko |  | TSB |  |  |  | ANDER | EGINDA
06/11/2023 - 10/11/2023 | ZERBITZU: Docker irekitzeko eta kontainerrak hasteko programa |  |  |  | LANDER |  | LANDER | EGINDA
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
Note on I12: 1 HASI GABE 2 MARTXAN 3 BUKATUTA