## Planifikazioa
1 ERRONKA ¦ TSB RETURNS
Taldearen hitzarmena
LAN TALDEAREN BARNE FUNTZIONAMENDUA:
KONPROMEZUAK |  |  | HOBETZEKO EKINTZAK |  |  | ARDURADUNA |  |  | PARTEHARTZAILEAK
Klasera egunero etortzeko |  |  | Denbora planifikatu |  |  | Idazkaria |  |  | Lander Chamorro
Lana egunero eraman | [5 empty] | Bozeramailea |  |  | Lander ¦ Ander
Egunerokoa egunera eraman | [5 empty] | Koordinatzailea |  |  | Ander Ibañez
Materialak
ASTEA | ATAZA | ENTREGA | NOLA EGINGO DA |  |  | AURREIKUSITAKO DENBORA | ARDURADUNA | ATAZAREN EGOERA | IRAKASLEAREN ONESPENA
|  |  | TALDEAN | BINAKA | BANAKA
16/10/2023 - 20/10/2023 | TALDEA: Taldea garatu (izena, lema, logoa...) |  | TSB |  |  |  | LANDER | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | TALDEA: Talde kontratua ezarri eta sinatu (txantiloiarekin egina) |  | TSB |  |  |  | ANDER | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | TALDEA: Parametroak zehaztu |  | TSB |  |  |  | TSB | PROZESUAN
16/10/2023 - 20/10/2023 | TALDEA: Proposamenak egin eta aurkeztu |  |  |  | TSB |  | TSB | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | TALDEA: Erronkak definizioak sortu eta aurkeztu |  |  |  | TSB |  | TSB | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | TALDEA: Talde proposamenak juntatu |  | TSB |  |  |  | TSB | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | APP: Diseinua egin eta ideia printzipalak azaldu. |  | TSB |  |  |  | TSB | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | APP: Logoa prestatu, itxura txukundu,… |  |  |  | ANDER |  | ANDER | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | APP: Zein datu base erabiliko dugun aukeratu (SQLIte) |  |  |  | LANDER |  | LANDER | PROZESUAN
16/10/2023 - 20/10/2023 | APP: Menuaren itxura egin |  | TSB |  |  |  | ANDER | PROZESUAN
16/10/2023 - 20/10/2023 | ERP: Odoo nun edukiko dugun eta nola aukeratu | [5 empty] | LANDER | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | ERP: Datu basearen instalazioa (PostgreSQL) | [5 empty] | LANDER | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | ERP: Odoo instalatu eta konfiguratu (moduluak) | [5 empty] | LANDER | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | ERP: Erabiltzaileak sortu eta beraien pantailak egin (KOMERTZIALA ETA KONTABILITATEA) | [5 empty] | ANDER | EGINDA
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
Note on I12: 1 HASI GABE 2 MARTXAN 3 BUKATUTA