## Planifikazioa
1 ERRONKA ¦ TSB RETURNS
Taldearen hitzarmena
LAN TALDEAREN BARNE FUNTZIONAMENDUA:
KONPROMEZUAK |  |  | HOBETZEKO EKINTZAK |  |  | ARDURADUNA |  |  | PARTEHARTZAILEAK
Klasera egunero etortzeko |  |  | Denbora planifikatu |  |  | Idazkaria |  |  | Lander Chamorro
Lana egunero eraman | [5 empty] | Bozeramailea |  |  | Lander ¦ Ander
Egunerokoa egunera eraman | [5 empty] | Koordinatzailea |  |  | Ander Ibañez
Materialak
ASTEA | ATAZA | ENTREGA | NOLA EGINGO DA |  |  | AURREIKUSITAKO DENBORA | ARDURADUNA | ATAZAREN EGOERA | IRAKASLEAREN ONESPENA
|  |  | TALDEAN | BINAKA | BANAKA
16/10/2023 - 20/10/2023 | TALDEA: Taldea garatu (izena, lema, logoa...) |  | TSB |  |  |  | LANDER | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | TALDEA: Talde kontratua ezarri eta sinatu (txantiloiarekin egina) |  | TSB |  |  |  | ANDER | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | TALDEA: Parametroak zehaztu |  | TSB |  |  |  | TSB | PROZESUAN
16/10/2023 - 20/10/2023 | TALDEA: Proposamenak egin eta aurkeztu |  |  |  | TSB |  | TSB | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | TALDEA: Erronkak definizioak sortu eta aurkeztu |  |  |  | TSB |  | TSB | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | TALDEA: Talde proposamenak juntatu |  | TSB |  |  |  | TSB | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | APP: Diseinua egin eta ideia printzipalak azaldu. |  | TSB |  |  |  | TSB | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | APP: Logoa prestatu, itxura txukundu,… |  |  |  | ANDER |  | ANDER | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | APP: Zein datu base erabiliko dugun aukeratu (SQLIte) |  |  |  | LANDER |  | LANDER | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | APP: Menuaren itxura egin |  | TSB |  |  |  | ANDER | PROZESUAN
16/10/2023 - 20/10/2023 | ERP: Odoo nun edukiko dugun eta nola aukeratu |  | TSB |  |  |  | LANDER | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | ERP: Datu basearen instalazioa (PostgreSQL) |  |  |  | LANDER |  | LANDER | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | ERP: Odoo instalatu eta konfiguratu (moduluak) |  | TSB |  |  |  | TSB | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | ERP: Erabiltzaileak sortu eta beraien pantailak egin (KOMERTZIALA ETA KONTABILITATEA) |  | TSB |  |  |  | TSB | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | ENPRESA: Enpresaren ideia pentsatu eta idatzi |  | TSB |  |  |  | TSB | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | ENPRESA: Forma juridikoa |  |  |  | LANDER |  | LANDER | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | ENPRESA: ODS |  |  |  | LANDER |  | LANDER | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | ENPRESA: Canvas taula |  |  |  | LANDER |  | LANDER | EGINDA
16/10/2023 - 20/10/2023 | ENPRESA: Merkatu ikerketa |  |  |  | LANDER |  | LANDER | EGINDA
30/10/2023 - 03/11/2023 | ERP: Datu baseko beharrezko taulak aukeratu |  | TSB |  |  |  | TSB | EGINDA
30/10/2023 - 03/11/2023 | ERP: Portuak aldatu |  | TSB |  |  |  | TSB | EGINDA
30/10/2023 - 03/11/2023 | INTERFAZ: Logina bukatu |  |  |  | ANDER |  | ANDER | EGINDA
30/10/2023 - 03/11/2023 | INTERFAZ: Diseinuarekin hasi |  |  |  | ANDER |  | ANDER | PROZESUAN
30/10/2023 - 03/11/2023 | INTERFAZ: Pantailak planifikatu |  | TSB |  |  |  | TSB | PROZESUAN
30/10/2023 - 03/11/2023 | APP: Konexio klasea sortu (PostgreSQL) eta lortu |  |  |  | ANDER |  | ANDER | EGINDA
30/10/2023 - 03/11/2023 | APP: SQLite-n sarrerak egiteko klasea |  | TSB |  |  |  | TSB | PROZESUAN
30/10/2023 - 03/11/2023 | APP: SQLite-ko taulak sortzeko klasea |  |  |  | ANDER |  | ANDER | PROZESUAN
06/11/2023 - 10/11/2023 | INTERFAZ: PostgreSQL-ra konektatzeko konexio klasea sortu |  |  |  | ANDER |  | ANDER | EGINDA
06/11/2023 - 10/11/2023 | INTERFAZ: Grafikoak egin |  | TSB |  |  |  | TSB | PROZESUAN
06/11/2023 - 10/11/2023 | DA: Taulak selekzionatu |  | TSB |  |  |  | TSB | EGINDA
06/11/2023 - 10/11/2023 | DA: Taulen kolumnak hartu eta taula berria sortu behar ditugun datuekin |  | TSB |  |  |  | TSB | EGINDA
06/11/2023 - 10/11/2023 | DA: MySQL-en komertziala taulak egin |  | TSB |  |  |  | TSB | EGINDA
06/11/2023 - 10/11/2023 | APP: Login-a egin |  |  |  | ANDER |  | ANDER | EGINDA
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
HASI GABE
Note on I12: 1 HASI GABE 2 MARTXAN 3 BUKATUTA